## Sheet1
工程类项目需求书
一、项目概况
项目名称 | 广东省番禺监狱网球场改造项目
建设地点 | 广州市番禺区石中二路113号
建设性质 | 改造项目
建设内容 | 将东侧篮球场迁移至原羽毛球场；将原东侧篮球场改造成标准网球场，并建设网球场周边设施（内容详见施工图纸）
项目预算 | 本项目预算价为367037.83元
计划工期 | 以发包人或者监理人发出的开工令记载开工日期起60个日历天。
项目立项 | 根据预算公司造价，367037.83元
二、供应商主要资质条件
建筑工程资质 | 具有三级及以上资质。现场管理人员要求：持有岗位证书施工现场负责人，质量员、安全员等。
其他要求 | 本项目不可分包、转包。
三、技术要求
施工图 | 本项目施工图设计图纸详见《广东省番禺监狱网球场改造项目》施工图。
工程量清单 | 本项目工程量清单详见《广东省番禺监狱网球场改造项目》工程量清单。
四、商务要求
质量要求 | 达到设计文件要求，符合建筑工程施工质量统一验收标准和相关专业验收规范的规定。
付款方式 | 本工程合同价为成交人所报投标总价，合同价作为工程付款依据。按工程进度支付进度款：合同签定后，5个工作日内成交人向采购人支付合同金额5%作为履约保证金；采购人收到履约保证金后5个工作日内向成交人支付工程合同价的30%作为预付款(扣除暂列金)，工程进度款在完成工程量的80%时支付工程合同价的40%(扣除暂列金)，工程竣工验收合格，经第三方造价咨询机构结算审查核定，且施工单位支付结算审定造价3%作为质量保修金后14天内支付至工程结算审定造价（含签证、设计变更部分）的100%，质量保修金待保修期满（2年）后15天内无息退还。履约保证金在工程竣工验收合格后并收到质量保修金后15天内无息退还。
承包方式 | [√]固定总价 [ ]固定单价 [ ]其他说明
其他要求 | 本项目总价包干，金额在1000元以下的变更不做价款调整，以上清单数量为预估，实际施工数量按现场实际定制，由投标人包干。该项目图纸与清单内容如有不一致之处，以不缺项的内容为准；图纸与清单的技术参数如有不一致之处，以甲方具体要求为准,不做签证增加费用。
五、其他 | 违约责任与赔偿损失 1．乙方提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方方支付本合同总价5%的违约金。 2．乙方有以下行为并经调查属实的，甲方将立即解除相关合同，并扣除全部履约保证金： （1).弄虚作假，提供虚假材料取得中标资格的； （2).中标项目有转包、分包行为的； (3).经营情况发生重大变更，已经不具备承接中标项目能力的； (4).无正当理由拒绝履行合同的； （5).有行贿、给回扣等不正当竞争行为的； （6).工程主体结构验收或者工程竣工验收不合格，且承包人拒绝修复或者无法修复的； （7).乙方提供的主要建筑材料、建筑构配件不符合强制性标准； (8).因乙方原因导致狱内发生监管安全事故的； (9).乙方施工人员为服刑人员传带物品的，产生不良影响的； (10).乙方施工人员为服刑人员私传违禁品、违规品、危险品等违反监狱管理规定的； (11).有其他违法违纪行为的。 3．乙方的违约处罚：甲方按阶段进行验收。乙方由于非客观原因未按报审的施工组织方案实施项目建设及施工进度计划推进项目施工进度时，经监理单位核定出具整改通知书报甲方审批，甲方有权向乙方发出书面警告要求限期整改，乙方规定时间未响应完成整改内容，超出5个工作日无法完成整改的给予扣罚10%履约保证金，10个工作日无法完成整改的扣50%履约保证金，15个工作日无法完成整改的扣除100%履约保证金，每次扣除保证金乙方补充相应履约保证金。20个工作日无法完成整改的甲方有权单方面解除合同。该通知在送达乙方时即时生效，并将乙方的不良行为报送当地住建管理部门，其所造成的损失乙方自行承担，因乙方原因造成甲方经济损失，乙方应向甲方赔偿因其造成的直接经济损失。如履约保证金非现金形式支付，甲方有权要求乙方以违约金形式支付或扣除同等数额的进度款。 4．甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总价的5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。 5．对于因甲方原因导致变更、中止或者终止采购合同的，甲方应当依照合同约定对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿。 6．其它违约责任按《中华人民共和国民法典(合同编)》处理。
踏勘现场 | [√ ]不组织，自行勘查 [ ]需要组织勘查
预算控制价 | [√]不设预算控制价 [ ]设预算控制价，以预算价下浮5%作为招标控制价
部门经办人： | 部门领导：
年 月 日